|  |  |
| --- | --- |
| TARİH | İÇERİK |
| 31 Ağustos 2020 | Harezmi Eğitim Modeli İl/İlçe Koordinatörleri Görevlendirilmesi |
| 18 Eylül 2020 | Harezmi Uygulama okul başvurularının tamamlanması. |
| 18-30 Eylül 2020 | * Harezmî Eğitim Modeli Öğretmen Eğitimi (Eğitim almamış öğretmenler için yüz yüze veya online) planlanması * Daha önce eğitim almış öğretmenlerimiz için güncelleme eğitimlerinin planlanması |
| 01-31 Ekim 2020 | * Harezmî Eğitim Modeli Öğretmen Eğitimi (Eğitim almamış öğretmenler için yüz yüze veya online) * Daha önce eğitim almış öğretmenlerimiz için güncelleme eğitimlerinin planlanması |
| 01-30 Kasım 2020 | * Harezmi uygulayıcı öğretmenlerimize yönelik hizmet içi eğitimler, webinar ve seminerlerin planlanması.  |  | | --- | | * Bilgi İşlemsel Düşünme Becerilerinin Kazandırılması | | * Temel Elektronik ve Kodlamaya Giriş Kursu | | * Arduino Uygulamaları (Temel Seviye) Kursu | | * Arduino Uygulamaları (İleri Seviye) Kursu | | * Web 2.0 Araçlarını Tanıma ve Bu Araçlarla İçerik Geliştirme Kursu | | * Arduino Uygulamaları (Temel Seviye) Kursu | | * Akıl Zekâ Oyunları Kursları | | * STEM (Temel Seviye) Kursu | | * Ölçme ve Değerlendirme Uygulamaları Kursu | | * Eğitimde Yeni Yaklaşımlar | | * Masal Anlatıcılığı | | * Eğitimde Yaratıcı Drama   Not: Öğretmen Yetiştirme Genel Müdürlüğünde çerçeve planı olan tüm hizmet içi eğitimler talep edildiği takdirde planlanabilir. | |
| 01-30 Aralık 2020 | * Harezmi uygulayıcı öğretmenlerimize yönelik hizmet içi eğitimler, webinar ve seminerlerin planlanması.  |  | | --- | | * Bilgi İşlemsel Düşünme Becerilerinin Kazandırılması | | * Temel Elektronik ve Kodlamaya Giriş Kursu | | * Arduino Uygulamaları (Temel Seviye) Kursu | | * Arduino Uygulamaları (İleri Seviye) Kursu | | * Web 2.0 Araçlarını Tanıma ve Bu Araçlarla İçerik Geliştirme Kursu | | * Arduino Uygulamaları (Temel Seviye) Kursu | | * Akıl Zekâ Oyunları Kursları | | * STEM (Temel Seviye) Kursu | | * Ölçme ve Değerlendirme Uygulamaları Kursu | | * Eğitimde Yeni Yaklaşımlar | | * Masal Anlatıcılığı | | * Eğitimde Yaratıcı Drama   Not: Öğretmen Yetiştirme Genel Müdürlüğünde çerçeve planı olan tüm hizmet içi eğitimler talep edildiği takdirde planlanabilir. | |
| 01-24 Ocak 2021 | * Harezmi uygulayıcı öğretmenlerimize yönelik hizmet içi eğitimler planlanması.  |  | | --- | | * Bilgi İşlemsel Düşünme Becerilerinin Kazandırılması | | * Temel Elektronik ve Kodlamaya Giriş Kursu | | * Arduino Uygulamaları (Temel Seviye) Kursu | | * Arduino Uygulamaları (İleri Seviye) Kursu | | * Web 2.0 Araçlarını Tanıma ve Bu Araçlarla İçerik Geliştirme Kursu | | * Arduino Uygulamaları (Temel Seviye) Kursu | | * Akıl Zekâ Oyunları Kursları | | * STEM (Temel Seviye) Kursu | | * Ölçme ve Değerlendirme Uygulamaları Kursu | | * Eğitimde Yeni Yaklaşımlar | | * Masal Anlatıcılığı | | * Eğitimde Yaratıcı Drama   Not: Öğretmen Yetiştirme Genel Müdürlüğünde çerçeve planı olan tüm hizmet içi eğitimler talep edildiği takdirde planlanabilir. | |
| 11-22 Ocak 2021 | **Uygulama Öncesi Hazırlık Süreci**   * Uygulama gün ve saatlerinin belirlenmesi * Öğrencilerin belirlenmesi. * Sınıf ortamının oluşturulması. * İlçe ekibinin dönem başı okul müdürleri ile toplantılarının yapılması |
| 25 Ocak-05 Şubat 2021 | **1.Dönemin Sona Ermesi** |
|  | **2.DÖNEM** |
| 05 Şubat 2021 | **Harezmi Eğitim Modeli Uygulama Süreci Başlangıcı- Lansman** |
| 08-12 Şubat 2021 | **01.Hafta**   * Harezmî Uygulama Planına göre uygulamanın yapılması   **İlçe Koordinatörleri: Okul gözlem formu doldurulması** |
| 15-19 Şubat 2021 | **02.Hafta**   * Harezmî Uygulama Planına göre uygulamanın yapılması   **İlçe Koordinatörleri: Okul gözlem formu doldurulması** |
| 22-26 Şubat 2021 | **03.Hafta**   * Harezmî Uygulama Planına göre uygulamanın yapılması   **İlçe Koordinatörleri: Okul gözlem formu doldurulması** |
| 01-05 Mart 2021 | **04.Hafta**   * Harezmî Uygulama Planına göre uygulamanın yapılması   **İlçe Koordinatörleri: Okul gözlem formu doldurulması** |
| 08-12 Mart 2021 | **05.Hafta**   * Harezmî Uygulama Planına göre uygulamanın yapılması   **İlçe Koordinatörleri: Okul gözlem formu doldurulması** |
| 15-19 Mart 2021 | **06.Hafta**   * Harezmî Uygulama Planına göre uygulamanın yapılması   **İlçe Koordinatörleri: Okul gözlem formu doldurulması** |
| 22-26 Mart 2021 | **07.Hafta**   * Harezmî Uygulama Planına göre uygulamanın yapılması   **İlçe Koordinatörleri: Okul gözlem formu doldurulması** |
| 29 Mart-02 Nisan 2021 | **08.Hafta**   * Harezmî Uygulama Planına göre uygulamanın yapılması   **İlçe Koordinatörleri: Okul gözlem formu doldurulması** |
| 05-09 Nisan 2021 | **09.Hafta**   * Harezmî Uygulama Planına göre uygulamanın yapılması   **İlçe Koordinatörleri: Okul gözlem formu doldurulması** |
| 12-16 Nisan 2021 | **İkinci Dönem Ara Tatil** |
| 19-22 Nisan 2021 | **10.Hafta**  **2.Dönem ilk ara tatil sonrası Harezmî uygulama planlarını değerlendirmek için her ilçe Harezmî uygulama okulları ile “Uygulama Değerlendirme” toplantısı yapılması. Toplantılar Harezmî Eğitim Modeli İlçe Ekibi tarafından planlanacaktır.**  **Toplantı haftası her okuldan 2 öğretmen** *Harezmî öğrencileri ile sınıf içi etkinlik, küçük odak görüşmeleri gezi, uzman konuşması daveti, üniversite ziyareti vb etkinlik yapılması.* |
| 26-30 Nisan 2021 | **11.Hafta**   * Harezmî Uygulama Planına göre uygulamanın yapılması   **İlçe Koordinatörleri: Okul gözlem formu doldurulması** |
| 03-07 Mayıs 2021 | **12.Hafta**   * Harezmî Uygulama Planına göre uygulamanın yapılması   **İlçe Koordinatörleri: Okul gözlem formu doldurulması** |
| 10-14 Mayıs 2021 | **13.Hafta**   * Harezmî Uygulama Planına göre uygulamanın yapılması   **İlçe Koordinatörleri: Okul gözlem formu doldurulması** |
| 17-21 Mayıs 2021 | **14.Hafta**   * Harezmî Uygulama Planına göre uygulamanın yapılması   **İlçe Koordinatörleri: Okul gözlem formu doldurulması** |
| 24-28 Mayıs 2020 | **15.Hafta**   * Harezmî Uygulama Planına göre uygulamanın yapılması   **İlçe Koordinatörleri: Okul gözlem formu doldurulması** |
| 31 Mayıs-04 Haziran 2021 | **16.Hafta**   * Harezmî Uygulama Planına göre uygulamanın yapılması   **İlçe Koordinatörleri: Okul gözlem formu doldurulması** |
| 07-11 Haziran 2021 | **17.Hafta**   * Harezmî Uygulama Sürecinin değerlendirilmesi * Harezmî Uygulama okullarında diğer öğrenci, öğretmen ve velilere sunumlarının yapılması   **İlçe Koordinatörleri: Okul gözlem formu doldurulması** |
| 14-18 Haziran 2021 | **Harezmi Eğitim Şenliği 2021** |
| 21-25 Haziran 2021 | **2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı Sonu Değerlendirme Toplantısı** |
| 28-30 Haziran 2021 | **2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı Strateji Belirleme Çalıştayı** |

***Not:*** *Resmî tatil, kar tatili, özel gün etkinlikleri, kurul toplantısı gibi günlerde uygulama dersi olan okullarımız modüle resmî tatil veya uygulamanın yapılamama sebebini belirtmeleri gerekmektedir.*